## 计划
弹性一周
2017-04-23 | 接口核对 | 1天
2017-05-06 | 美术核对 | 2天
5、8-5、12 | 开发 | 2小时*5=3天
5、13-5、14 | 服务器部署 | 2天
5、15-6、4 | 开发 | 2小时*15+6天=9天
5、15-6、4 | 联调
6、5-6、11 | 替换正式美术资源和发包测试 | 2小时*5+2天=3天
6、12-6、17 | 发包测试 | 2小时*5+2天=3天
2017-06-24 | 争取可以正式发包
6、5-6、11 | 代理服务器需求分析和开发
6、12-6、17 | 代理服务器开发
7、1-7、2 | 代理服务器正式上线 | 2小时*10+4天=6天
4、23-7、2 |  | 29个工作日
以上均以每天至少2小时工作时间为准

## 服务器配置
编号 | 地区 | cpu内存 | 带宽 | 硬盘 | 价格/月 | 用途 | 总价 | 计划购买最晚时间
1 | 华南 1（随机分配） | 2 核 8GB mn4 | 5Mbps（经典网络） | 100 GB | 500 | 测试(建议最少三月) | 3*500=1500 | 2017-5-13之前
2 | 华南 1（随机分配） | 2 核 8GB mn4 | 1Mbps（经典网络） | 60(系统)200（挂载） | 750 | 正式数据库和登录，平台等 | 3*750=2250 | 正式上线前一周购买
3 | 华南 1（随机分配） | 4核 32GB mn4 | 10Mbps（经典网络） | 60(系统)200（挂载） | 1800 | 游戏服务器（正式） | 3*1800=5400 | 正式上线前一周购买
注：2,3服务器可能会根据压力测试情况以及正式上线后的流量适当调整带宽和cpu内存；稳定方式服务器2，应该是两到三台组成，分部为数据库，内存数据库，登录服务器以及代理平台
以上方案仅能满足正常游戏需求，但是面对攻击，比较薄弱
以上统计均以阿里云做参考